Приложение к постановлению

администрации Тукаевского сельсовета

№ 21-п от 30.07.2018

Дорожная карта

по исполнению поручения Президента Российской Федерации об обеспечении опубликования и актуализации на официальном сайте муниципального образования Тукаевский сельсовет в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности Тукаевского сельсовета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Ответственные  исполнители | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка в установленном порядке проекта нормативного правового акта администрации Тукаевского сельсовета об отнесении сведений реестра муниципального имущества Тукаевского сельсовета в части объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, к общедоступной информации, размещаемой в сети «Интернет», с указанием объемов и периодичность размещения | Администрация  Тукаевского сельсовета | 06.07.2018 |
| 2 | Наполнение базы данных реестра муниципального имущества Тукаевского сельсовета сведениями о действующих ограничениях и обременениях объектов недвижимого имущества в том числе земельных участков | Администрация  Тукаевского сельсовета | 01.09.2018 |
| 3 | Создание на официальном сайте администрации  Тукаевского сельсовета раздела для размещения файла выгрузки «Информация объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности  Тукаевского сельсовета»,согласно установленным объему и периодичности | Администрация  Тукаевского сельсовета | 03.09.2018 |
| 4 | Выгрузка из реестра государственного имущества Оренбургской области сведений об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Тукаевского сельсовета, в установленном объеме | Администрация  Тукаевского сельсовета | 05.09.2018 |
| 5 | Опубликование на официальном сайте администрации Тукаевского сельсовета в созданном разделе файла выгрузки « Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности  Тукаевского сельсовета», | Администрация  Тукаевского сельсовета | 06.09.2018 |
| 6 | Подготовка отчета по исполнениюпункта2 подпункта «г» поручения Президента Российской Федерации от 15.05.2018 №Пр-817Гс на территории Тукаевского сельсовета | Администрация  Тукаевского сельсовета | 14.09.2018 |